## Capacidad del equipo
Miembro (Rol) | Capacidad Nominal | Ceremonias Scrum | Gestión y Coordinación (Rol) | Imprevistos / Margen | Capacidad Efectiva (h-p) | Factor de enfoque real
Jorge Acedo (PO) | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 41.67%
Sergio Jiménez (SM) | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 41.67%
Alfonso Canal (TL) | 6 | 1.5 | 1 | 0.5 | 3 | 50%
Elena Cancho (QA/DevOps) | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 58.33%
Adolfo Lozano (Dev) | 6 | 1.5 | 0 | 0.5 | 4 | 66.67%
TOTAL EQUIPO | 30 | 7.5 | 4.5 | 2.5 | 15.5 | 51.67%
Capacidad del proyecto (6 sprints de 1 semana)
Número de iteraciones (sprints) | 6
Capacidad efectiva equipo / semana (h-p) | 15.5
Capacidad efectiva TOTAL proyecto (h-p) | 93
Tarifas por rol (€/h-p) — Corvalen Dynamics
Miembro (Rol) | Tarifa (€/h-p)
Jorge Acedo (PO) | 32
Sergio Jiménez (SM) | 30
Alfonso Canal (TL) | 42
Elena Cancho (QA/DevOps) | 34
Adolfo Lozano (Dev) | 28
Tarifa media ponderada del equipo (€/h-p) | 33.0323

## Product Backlog
ID | Épica | Historia de Usuario | Depende de | Prioridad (MoSCoW) | Estimación (h-p)
US-001 | EP-001 | Buscar pieza por nombre o código para ver disponibilidad. | - | Must have | 4.5
US-002 | EP-002 | Solicitar pieza indicando tarea de mantenimiento asociada. | US-001 | Must have | 7.5
US-003 | EP-004 | Consultar el estado (pendiente/aceptada/entregada) de mis solicitudes. | US-002 | Must have | 4.5
US-004 | EP-003 | Ver listado de solicitudes pendientes en almacén. | US-002 | Must have | 4.5
US-005 | EP-003 | Aceptar o rechazar una solicitud pendiente. | US-004 | Must have | 3
US-006 | EP-003 | Marcar solicitud como entregada y descontar stock. | US-005 | Must have | 4.5
US-007 | EP-003 | Dar de alta manualmente una nueva pieza ficticia en el inventario. | - | Should have | 7.5
US-008 | EP-003 | Ajustar manualmente la cantidad de stock de una pieza. | US-007 | Should have | 4.5
US-009 | EP-002 | Cancelar una solicitud propia antes de ser gestionada por almacén. | US-002 | Should have | 4.5
US-010 | EP-003 | Añadir nota explicativa obligatoria al rechazar una solicitud. | US-005 | Should have | 3
US-011 | EP-001 | Filtrar catálogo de inventario por categoría de la pieza. | US-001 | Could have | 3
US-012 | EP-001 | Ordenar las piezas de inventario por cantidad de stock disponible. | US-001 | Could have | 3
US-013 | EP-004 | Ver histórico de movimientos (entradas/salidas) de una pieza específica. | US-006, US-008 | Could have | 6
US-014 | EP-002 | Duplicar una solicitud anterior para agilizar pedidos recurrentes. | US-003 | Could have | 4.5
US-015 | EP-003 | Filtrar solicitudes en almacén por fecha de creación. | US-004 | Could have | 3
US-016 | EP-004 | Recibir alerta visual en el sistema cuando cambie el estado de mi solicitud. | US-005 | Won't have | 7.5
US-017 | EP-001 | Marcar una pieza como "stock bajo" automáticamente. | US-006, US-008 | Won't have | 7.5
US-018 | EP-004 | Exportar el justificante de entrega de una solicitud a PDF. | US-006 | Won't have | 6

## Carga y Capacidad
CENTINELA — Carga asignada por iteración y por persona
La carga total de cada sprint se reparte entre el equipo en proporción a la capacidad efectiva de cada persona. El desglose exacto por tarea y persona se hará al planificar cada iteración en detalle.
Iteración | Carga asignada (h-p) | Capacidad efectiva equipo (h-p) | Jorge Acedo (PO) | Sergio Jiménez (SM) | Alfonso Canal (TL) | Elena Cancho (QA/DevOps) | Adolfo Lozano (Dev) | Sobrecarga / Margen (h-p) | Estado
IT-001 | 12 | 15.5 | 1.9355 | 1.9355 | 2.3226 | 2.7097 | 3.0968 | 3.5 | OK
IT-002 | 12 | 15.5 | 1.9355 | 1.9355 | 2.3226 | 2.7097 | 3.0968 | 3.5 | OK
IT-003 | 12 | 15.5 | 1.9355 | 1.9355 | 2.3226 | 2.7097 | 3.0968 | 3.5 | OK
IT-004 | 12 | 15.5 | 1.9355 | 1.9355 | 2.3226 | 2.7097 | 3.0968 | 3.5 | OK
IT-005 | 12 | 15.5 | 1.9355 | 1.9355 | 2.3226 | 2.7097 | 3.0968 | 3.5 | OK
IT-006 | 4.5 | 15.5 | 0.72581 | 0.72581 | 0.87097 | 1.0161 | 1.1613 | 11 | OK
TOTAL PROYECTO | 64.5 | 93 | 10.4032 | 10.4032 | 12.4839 | 14.5645 | 16.6452 | 28.5
Trabajo sin asignar a Release 1 (h-p) |  | 24
Margen total disponible (6 sprints, h-p) |  | 28.5

## Coste
CENTINELA — Cálculo de coste
Coste = esfuerzo (h-p) × tarifa media ponderada del equipo (hoja Capacidad). Ver supuesto de tarifas allí.
Coste por historia de usuario
0 | Épica | Estimación (h-p) | Iteración | Coste (€)
US-001 | EP-001 | 4.5 | IT-001 | 148.6452
US-002 | EP-002 | 7.5 | IT-001 | 247.7419
US-003 | EP-004 | 4.5 | IT-002 | 148.6452
US-004 | EP-003 | 4.5 | IT-002 | 148.6452
US-005 | EP-003 | 3 | IT-002 | 99.0968
US-006 | EP-003 | 4.5 | IT-003 | 148.6452
US-007 | EP-003 | 7.5 | IT-003 | 247.7419
US-008 | EP-003 | 4.5 | IT-004 | 148.6452
US-009 | EP-002 | 4.5 | IT-004 | 148.6452
US-010 | EP-003 | 3 | IT-004 | 99.0968
US-011 | EP-001 | 3 | IT-005 | 99.0968
US-012 | EP-001 | 3 | IT-005 | 99.0968
US-013 | EP-004 | 6 | IT-005 | 198.1935 | ¡
US-014 | EP-002 | 4.5 | IT-006 | 148.6452
US-015 | EP-003 | 3 | Sin planificar | 99.0968
US-016 | EP-004 | 7.5 | Sin planificar | 247.7419
US-017 | EP-001 | 7.5 | Sin planificar | 247.7419
US-018 | EP-004 | 6 | Sin planificar | 198.1935
|  |  | TOTAL CATÁLOGO | 2923.3548
|  |  | TOTAL PLANIFICADO Release 1 | 2130.5806
Coste por persona (Release 1, 6 sprints)
Miembro (Rol) | Carga total asignada (h-p) | Tarifa (€/h-p) | Coste (€)
Jorge Acedo (PO) | 10.4032 | 32 | 332.9032
Sergio Jiménez (SM) | 10.4032 | 30 | 312.0968
Alfonso Canal (TL) | 12.4839 | 42 | 524.3226
Elena Cancho (QA/DevOps) | 14.5645 | 34 | 495.1935
Adolfo Lozano (Dev) | 16.6452 | 28 | 466.0645
TOTAL | 64.5 | 166 | 2130.5806
Comprobación (coste por historia = coste por persona)
Coste por iteración (sprint)
Iteración | Carga (h-p) | Coste (€)
IT-001 | 12 | 396.3871
IT-002 | 12 | 396.3871
IT-003 | 12 | 396.3871
IT-004 | 12 | 396.3871
IT-005 | 12 | 396.3871
IT-006 | 4.5 | 148.6452
TOTAL PROYECTO | 64.5 | 2130.5806

## Viabilidad
CENTINELA — Análisis de viabilidad (Release 1)
Capacidad efectiva equipo / sprint (h-p) | 15.5
Nº de sprints (6 semanas de ejecución real) | 6
Capacidad efectiva TOTAL del proyecto (h-p) | 93
Esfuerzo Must+Should have (núcleo, h-p) | 48
Esfuerzo total planificado Release 1 (h-p) | 64.5
Esfuerzo diferido (Could/Won't sin planificar, h-p) | 24
Margen disponible (h-p) | 28.5
% de capacidad utilizada (Release 1) | 69.35%
Sprints necesarios para el núcleo (Must+Should) | 3.0968
Coste total estimado del proyecto (Release 1) | 2130.5806
Veredicto de viabilidad
VIABLE: la carga planificada no supera la capacidad efectiva del equipo en ningún sprint. Margen de 28.5 h-p (31% de la capacidad total) para imprevistos, refinar historias Could have o absorber retrasos.